Оценка результатов реализации муниципальной программы

Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

за 2020 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сяськелевского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Сяськелевского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения» |
| 1. | Задача 1 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | 2523,99 | 0,00 | 2483,62 | 0,00 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Тыс.руб. | 727,0 | 870,55 | 870,55 |
|  |  |  |  |  |  | обеспеченность банно-оздоровительными услугами | К-во помывок дней | 104 | 128 | 128 |
| 2. | Задача 2 Энергосбережение | 285,71 | 0,00 | 285,51 | 0,00 | Внедрение энергоэффективного оборудования (замена ламп и светильников на энергосберегающие (светодиодные) | шт. | 129 | 58 | 58 |
| 3. | Задача 3 Благоустройство | 5271,36 | 1502,24 | 5265,97 | 1502,24 | Процент оснащенности уличным освещением территории поселения | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение посадочного материала | шт. | 420 | 804 | 804 |
|  |  |  |  |  |  | Количество объектов – устройство тропинок, тротуаров и пешеходных дорожек | ед | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Количество выполненных схем газоснабжения | шт. | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 6 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 19,4 | 28,6 | 28,6 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы 1,0, а индекс эффективности = 0,99Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сяськелевского сельского поселения» |
| 4. | Задача 4 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | 3331,52 | 12248,47 | 3331,52 | 10161,67 | Количество материалов (щебень), приобретенных для ямочного ремонта участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытие. | кв.м | 327 | 204 | 204 |
|  |  |  |  |  |  | Суммарная площадь участков дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м | 1200 | 1923 | 1923 |
|  |  |  |  |  |  | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытие, введенных в эксплуатацию после ремонта | Кв.м. | 1468 | 4452 | 4452 |
|  |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | км. | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1,0, а индекс эффективности = 0,87 Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения» |
| 5. | Задача 5 Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Сяськелевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; | 164,56 | - | 164,56 | - | Процент охвата населения пропагандой предупреждения ЧС | % | 50 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Уборка аварийных деревьев | шт. | 2 | 3 | 3 |
| 6. | Задача 6 Обеспечение пожарной безопасности | 60,25 | - | 60,25 | - | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | шт. | 1 | 1 | 1 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 4 «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения» |
| 7. | Задача 7 Территориальное планирование территории Сяськелевского сельского поселения | 371,10 | 0,00 | 371,10 | 0,00 | постановку на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | Ед. | 8 | 5 | 5 |
|  | Задача 2 Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Не применяются |  |  |  |  |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения» |
| 9. | Задача 9 Организация развития культуры | 9780,73 | 2920,90 | 9776,16 | 2920,90 | количество посещений культурно-досуговых мероприятий | шт | 235 | 235 | 231 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей и взрослых, посещающих мероприятия | чел. | 9000 | 10400 | 10400 |
|  |  |  |  |  |  | Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 10 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Количество читателей в библиотеках | чел | 350 | 400 | 400 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посещений библиотек | ед | 4400 | 4400 | 4400 |
| 10. | Задача 10 Организация праздничных мероприятий | 212,37 | 0,00 | 212,37 | 0,00 | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий, ед. | ед. | 10 | 12 | 12 |
|  | Задача 2 Капитальный ремонт объектов культуры | 0,00 | 4700,13 | 0,00 | 4700,13 | ремонт МКУК «Сяськелевский ИДЦ» | 1д. | 1 | 1 | 1 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1,0 Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения» |
| 11. | Задача 11 Развитие массовой физической культуры и спорта | 255,76 | 85,00 | 255,76 | 85,00 | Доля лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % от общего числа населения. | 10 | 25,2 | 25,2 |
|  |  |  |  |  |  | Число жителей участвующих в официальных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | чел. | 200 | 1250 | 1250 |
| 12 | Задача 12 Молодежная политика | 15,88 | 0,00 | 15,88 | 0,00 | Организация досуга молодежи проведение мероприятий | ед. | 40 | 36 | 36 |
|  | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1,0. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |

Подпрограмма 7

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сяськелевского сельского поселения»

| 11. | Задача 13 Мероприятия по формирование комфортной городской среды на территории Сяськелевского сельского поселения | 127,00 | 8815,77 | 127,00 | 8374,97 | Суммарная площадь благоустроенных участков | кв.м.. | 0 | 950 | 950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,95. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |

Подпрограмма 8

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019-2020 годы»

| 11. | Задача 13 Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Увеличение доли учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 10 | 15 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1,0. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |