## Приложение 4
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 4 к дополнительному Соглашению № от к Соглашению № 48 от "28" марта 2018г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2018г. (по акту приемки законченных работ) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км (*,***) | Объем финансирования в 2018 году, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 1.152 | 6092572.58 | 5347431 | 745141.58 | 6092572.58 | 5347431 | 745141.58 | 5252672.58 | 4507531 | 745141.58 | 1.152 | 6511 | 839900 | 839900 | 0
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.267 | 1195742.9 | 839900 | 355842.9 | 1195742.9 | 839900 | 355842.9 | 355842.9 | 0 | 355842.9 | 0.267 | 1201 | 839900 | 839900 | 0
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.267 | 1195742.9 | 839900 | 355842.9 | 1195742.9 | 839900 | 355842.9 | 355842.9 | 0 | 355842.9 | 0.267 | 1201 | 839900 | 839900 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Шоферской от дома №36 до дома № 20 в д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области | 0.267 | 1195742.9 | 839900 | 355842.9 | 1195742.9 | 839900 | 355842.9 | 355842.9 | 0 | 355842.9 | 0.267 | 1201 | 839900 | 839900 | 0 | работы по мун. контракту №0145300008418000009 от 25.05.2018 выполнены, приняты (КС-2, КС-3 от 30.08.2018), оплачено за счет местного бюджета, акт проверки администрации 28.09.2018
1.1.2
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.885 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 0.885 | 5310 | 0 | 0 | 0
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО: | 0.885 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 0.885 | 5310 | 0 | 0 | 0
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
| б) Ремонт, всего: | 0.885 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 0.885 | 5310 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая в дер. Жабино на участке от дома №33 до ул. Поселковая | 0.885 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 4896829.68 | 4507531 | 389298.68 | 0.885 | 5310 | 0 | 0 | 0 | работы по мун. контракту №0145300008418000008 от 31.05.2018 выполнены, приняты 20.07.2018, оплачены
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
Муниципальное образование "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _____________Е.Е. Федорова
Главный бухгалтер ________________ Н.В. Сулейманова
Исполнитель: Сулейманова Н.В., тел. 8(81371)67-071
МП