Отчет о реализации  муниципальной  программы

«Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

за 1 полугодие 2018года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2018г. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 1 квартал (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Подпрограмма1 «ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 8717,83 | 5345,92 | 61,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2076,59 | 1843,26 | 88,8 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1091,57 | 936,30 | 85,8 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5549,67 | 2566,36 | 46,2 |  |
| Задача 1 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | Итого | 5432,23 | 3714,70 | 68,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1843,26 | 1843,26 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1034,50 | 936,30 | 90,5 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2554,47 | 935,14 | 36,6 |  |
| Мероприятие 1 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 681,01 | 281,53 | 41,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 681,01 | 281,53 | 41,3 |  |
| Мероприятие 2 в области жилищного хозяйства | Итого | 373,75 | 14,84 | 1,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 373,75 | 14,84 | 1,9 |  |
| Мероприятие 3 в области коммунального хозяйства | Итого | 2215,59 | 1456,74 | 658,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1034,50 | 936,30 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1181,09 | 520,44 | 44,1 |  |
| Мероприятие 4 Разработка схем газоснабжения | Итого | 300,00 | 99,71 | 33,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 99,71 | 33,2 |  |
| Мероприятие 5 Предоставление социальных выплат и компенсации расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | Итого | 1861,88 | 1861,88 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1843,26 | 1843,26 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 18,62 | 18,62 | 100,0 |  |
| Задача 2 Энергосбережение | Итого | 297,07 | 296,93 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 57,07 | 57,07 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 240,0 | 239,86 | 100,0 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 297,07 | 296,93 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 57,07 | 57,07 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 240,0 | 239,86 | 100,0 |  |
| Задача 3 Благоустройство | Итого | 2988,53 | 1334,29 | 44,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 233,33 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2755,20 | 1334,29 | 44,6 |  |
| Мероприятие 1 Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | 1051,0 | 537,48 | 51,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1051,0 | 537,48 | 51,1 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | 70,0 | 25,25 | 36,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 70,00 | 25,25 | 36,1 |  |
| Мероприятие 3 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселений | Итого | 1384,20 | 759,25 | 54,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1384,20 | 759,25 | 54,9 |  |
| Мероприятие 4 Реализация ВЦП «борьба с борщевиком Сосновского на территории Сяськелевского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Итого | 433,33 | 7,40 | 1,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 233,33 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,0 | 7,40 | 3,7 |  |
| Мероприятие 4 Мероприятия по содержанию мест захоронения | Итого | 50,0 | 4,91 | 9,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,0 | 4,91 | 9,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 11305,37 | 465,16 | 4,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7705,37 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3600,00 | 465,16 | 12,9 |  |
| Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта) | Итого | 11305,37 | 465,16 | 4,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7705,37 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3600,00 | 465,16 | 12,9 |  |
| Мероприятие 1 Строительство и содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого | 1150,00 | 465,16 | 40,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1150,0 | 465,16 | 40,4 |  |
| Мероприятие 6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющий приоритетно- значимый характер Ремонт автомобильной дороги в дер. Жабино ул. Новая | Итого | 5907,87 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 5157,87 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 750,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 Ремонт части автомобильной дороги местного значения ул.Шоферская д.Сяськелево | Итого | 1339,90 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 839,90 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия 4 на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | Итого | 1393,60 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 643,6 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 750,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 Реализация областного закона от 12.05.2015 № 3-оз ремонт дворовой территории д.Сяськелево | Итого | 1364,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1064,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 150,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 272,00 | 43,50 | 16,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 272,00 | 43,50 | 16,0 |  |
| Задача 1 Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Сяськелевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; | Итого | 122,0 | 38,00 | 31,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 122,0 | 38,00 | 93,9 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по гражданской обороне | Итого | 120,0 | 38,00 | 31,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 120,0 | 38,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | 2,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 2 Обеспечение пожарной безопасности | Итого | 150,00 | 5,50 | 1,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 5,50 | 1,3 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 150,00 | 5,50 | 1,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 5,50 | 1,3 |  |
| подпрограмма 4 «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 903,0 | 231,75 | 25,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 198,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 705,0 | 231,75 | 32,9 |  |
| Задача 1 Территориальное планирование территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 498,0 | 46,80 | 5,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 198,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,0 | 46,80 | 15,6 |  |
| Мероприятие 2 Выполнение комплекса кадастровых работ | Итого | 498,0 | 46,80 | 5,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 198,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,0 | 46,80 | 15,6 |  |
| Задача 2 Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства | Итого | 5,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 Реализация по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 5,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 4 Развитие муниципальной информационной системы | Итого | 400,00 | 184,95 | 48,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,0 | 184,95 | 48,7 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | Итого | 400,0 | 184,95 | 48,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,0 | 184,95 | 48,7 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 11714,73 | 6242,07 | 53,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1452,70 | 653,76 | 45,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1104,73 | 140,00 | 12,7 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9157,30 | 5448,31 | 59,5 |  |
| Задача 1 Организация развития культуры | Итого | 11214,73 | 6055,43 | 54,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1452,70 | 653,76 | 45,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1104,73 | 140,00 | 12,7 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 8657,30 | 5261,67 | 60,8 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 7073,03 | 4682,69 | 66,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 394,73 | 110,00 | 27,9 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6678,30 | 4572,69 | 68,5 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 556,30 | 282,44 | 50,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 30,00 | 30,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 526,30 | 252,44 | 47,9 |  |
| Мероприятие 3 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | 2905,40 | 1090,30 | 37,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1452,70 | 653,76 | 45,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1452,70 | 436,54 | 30,0 |  |
| Мероприятие 4 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Итого | 680,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 680,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 2 Организация праздничных мероприятий | Итого | 500,00 | 186,64 | 37,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 186,64 | 37,3 |  |
| Мероприятие 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 500,00 | 186,64 | 37,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 186,64 | 37,3 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 869,53 | 281,56 | 32,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 125,00 | 100,00 | 80,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 744,53 | 181,56 | 24,4 |  |
| Задача 1 Развитие массовой физической культуры и спорта | Итого | 534,68 | 281,56 | 52,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 125,00 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 409,68 | 181,56 | 44,3 |  |
| Мероприятия 1 по укреплению материально-технической базы в области спорта | Итого | 25,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 25,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 509,68 | 281,56 | 55,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 409,68 | 181,56 | 44,3 |  |
| Задача 2 Молодежная политика | Итого | 334,85 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 334,85 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | 304,85 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 304,85 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | 30,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 409,16 | 80,00 | 19,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 190,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 219,16 | 80,00 | 36,5 |  |
| Мероприятия по формирование комфортной городской среды на территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 409,16 | 80,00 | 19,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 190,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 219,16 | 80,00 | 36,5 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 34191,62 | 12689,96 | 37,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 11234,66 | 2497,02 | 22,2 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 2709,30 | 1176,30 | 43,4 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20247,66 | 9016,64 | 44,5 |  |